DEFININDO A TECNOLOGIA CONSTRUTIVA SEGUNDO A GESTÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Alberto Peixoto San Martin, Engº Civil, Mestrando do NORIE/UFRGS

NORIE - Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação

Av. Osvaldo Aranha, 99 - 3º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90035-190

# ABSTRACT

The construction technologies and so the construction systems have been always analysed through their technical performance based on prescriptive rules. Contractors, therefore, have ignored the production processes for a long time in relation to the technology definitions in construction. Nevertheless, there are many reasons nowadays to tackle the process management issues when a construction technology is about to be defined or chosen. Some of them are directly linked to the company’s success on its competitive priorities, such as lead time, cost and flexibility.

This paper presents the key outputs of a developed method that evaluates the construction systems from the process management point of view. It also gives the conclusions of a case study done in a construction company in Pelotas/RS.

Área Correspondente: 1.5 – Gerência da Construção Civil

Key-Words: Construction Technologies; Production Processes; Production Strategy

- INTRODUÇÃO

Adequar apropriadamente a tecnologia construtiva aos interesses competitivos da empresa construtora, dentro de uma estratégia de operações clara e abrangente, está se tornando cada vez mais importante. SKINNER (1969) já definira, há bastante tempo, alguns aspectos necessários na formulação de uma estratégia de operações. Alguns desses aspectos, por sua vez, relacionam-se diretamente com a tecnologia utilizada na produção, tais como a planta de produção e equipamentos, características dos trabalhadores e projeto do produto (incluindo análise do valor e dos processos de produção).

A definição da tecnologia ótima de produção depende primordialmente das circunstâncias do negócio que está sendo feito, dos objetivos estratégicos da empresa, dos recursos internos da empresa, da disponibilidade de recursos na economia nacional ou regional e também das características do ambiente de mercado do produto a ser produzido (GRANT, R.M. et al., 1991). As empresas construtoras, entretanto, não realizam, em geral, estudos mais aprofundados sobre as inúmeras opções tecnológicas que utilizam ou que existem no mercado (SILVA, 1996). A conseqüência disto são incertezas sobre os aspectos tecnológicos que devem ser avaliados na escolha ou definição da tecnologia de construção, havendo inclusive uma certa falta de critérios.

Um dos aspectos importantes na análise das opções tecnológicas, por sua vez, é a gestão dos processos de produção. Definidos em parte pelas características das plantas de produção (canteiros de obras) e em parte pela tecnologia utilizada, os processos de produção exercem influências diretas sobre algumas dimensões competitivas, tais como custo final do produto, qualidade final do produto, flexibilidade de produtos e tempo de entrega do produto (JELINEK, M. & GOLHAR, J.D., 1983). Assim, a análise dos processos de produção intrínsecos aos sistemas construtivos utilizados pelas empresas construtoras constitui a base para a formulação de uma estratégia de operações e para verificação da adequação tecnológica destes sistemas construtivos às prioridades competitivas pré-definidas.

# DEFININDO A TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO SEGUNDO OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Com o objetivo de analisar os processos de produção de determinadas opções tecnológicas para a construção de edificações, foi desenvolvido um método de avaliação de sistemas construtivos do ponto de vista da gestão de processos. A seguir são descritas as fases de desenvolvimento desse método e suas principais características. Após são apresentados os resultados da aplicação do mesmo em uma empresa construtora de Pelotas/RS.

## 2.1. Descrição do Método de Avaliação Desenvolvido

A formulação do método baseou-se na abordagem da avaliação de desempenho, considerando-se características de qualidade com relação à gestão de processos de produção que sistemas construtivos voltados à produção de habitações de baixo custo devam possuir. Foram formulados alguns requisitos de desempenho e, baseados nestes, critérios de avaliação. Esse processo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, de reuniões com pesquisadores (“brainstormings”), de entrevistas com especialistas e de um estudo piloto realizado em um sistema construtivo para teste de técnicas e ferramentas de mapeamento de processos de produção.

### 2.1.1. Identificação das Características de Qualidade

A identificação do que é relevante para a gestão de processos levou em conta os resultados de entrevistas com especialistas em sistemas construtivos e em gerenciamento na construção e alguns princípios provenientes de filosofias de administração da função produção. Entre esses princípios estão os identificados por KOSKELA (1992) para a “produção enxuta”, de forma genérica, e alguns provenientes das filosofias que constituem as metodologias básicas dessa nova abordagem da administração da produção. Entre essas metodologias, estão, segundo KOSKELA (1993), o “just in time”, a gestão da qualidade total (TQM), a competição baseada no tempo, a engenharia simultânea, a reengenharia, a engenharia baseada no valor, o gerenciamento visual, “total productive maintenance” (TPM) e o “employee involvement”.

Entre os princípios das metodologias acima destacadas encontram-se, segundo KRAJEWSKI & RITZMAN (1992), alguns diretamente relacionados com a gestão de processos. São eles: tamanhos de lote de produção reduzidos; tempos de “setup” minimizados; padronização dos componentes e dos métodos de trabalho; qualidade; mão de obra polivalente e com condições de trabalho; formação de parcerias; manutenção preventiva; melhoria contínua; foco no produto; e estoques reduzidos.

KOSKELA (1992), por sua vez, identifica também alguns princípios para a prática da “produção enxuta”, que constituem também características da qualidade para a gestão de processos de produção: reduzir a parcela das atividades que não agregam valor; aumentar o valor final através da consideração sistemática dos requisitos do cliente; reduzir a variabilidade; reduzir o tempo de ciclo; simplificar através da minimização do número de passos, partes e dependências; aumentar a flexibilidade de saída; aumentar a transparência do processo; focalizar o controle no processo completo; introduzir melhoria contínua no processo; balancear melhorias de fluxo com melhorias de conversão; praticar “benchmarking”.

Outras características de qualidade para a avaliação de desempenho também relevantes para a formulação do método proposto, provenientes de entrevistas com especialistas e de “brainstormings” com pesquisadores, são: alta flexibilidade de saída (variação do produto final); tecnologia adaptável em regiões variáveis; tecnologia deve ser viável com escalas de produção pequenas.

### 2.1.2. Formulação de Requisitos e Critérios de Desempenho do Ponto de Vista da Gestão de Processos

A partir dos princípios identificados como características da qualidade, foi realizada uma priorização das características tangíveis em medições de desempenho através de indicadores (quantitativos ou qualitativos). As características priorizadas foram: reduzir a parcela das atividades que não agregam valor; aumentar o valor final considerando sistematicamente os requisitos do cliente; reduzir o tempo de ciclo; simplificar através da minimização do número de passos, partes e dependências; aumentar a flexibilidade de saída; aumentar a transparência do processo; tamanhos de lote de produção reduzidos; padronização dos componentes e dos métodos de trabalho; mão de obra polivalente e com condições de trabalho; e formação de parcerias.

Para cada uma das características acima priorizadas formulou-se requisitos de desempenho segundo o ponto de vista da gestão de processos exclusivamente. Abaixo temos a lista dos requisitos estabelecidos:

- Reduzir o número de etapas (serviços) em obra;

- Empregar elementos com maior valor agregado final na construção;

- Reduzir o tempo de ciclo da construção;

- Tornar as atividades e os serviços menos dependentes uns dos outros;

- Possibilitar maior flexibilidade na produção, tanto de volume quanto de serviços;

- Reduzir os tamanhos de lote de produção (usar menor número de peças);

- Padronizar componentes e métodos de trabalho;

- Utilizar equipes polivalentes de operários;

- Dar condições ergonômicas de trabalho;

- Dar condições de segurança no trabalho;

- Estabelecer parcerias com fornecedores.

Baseado nesses requisitos estabeleceu-se alguns indicadores de desempenho que medem indiretamente características que os sistemas construtivos devam apresentar. Lembra-se, novamente, que o método busca avaliar elementos e aspectos constantes e intrínsecos dos sistemas construtivos. Isso justifica a não preocupação com outros aspectos clássicos da gestão de processos, como medida de tempos, análise de movimentos, produtividade, etc. Esses últimos estão atrelados às características de cada canteiro, não sendo, portanto, determinados exclusivamente por elementos intrínsecos dos sistemas analisados. A figura nº1 ilustra mais precisamente o que é avaliado pelo método proposto, e, na seqüência, são apresentados os indicadores de desempenho que constituem o método.

FIGURA 1 - Objeto de Avaliação do Método em Desenvolvido

### 2.1.3. Indicadores de Desempenho Propostos pelo Método Desenvolvido

### 2.1.3.1. Indicador de Eficiência do Desenho dos Processos do Sistema Construtivo.

A eficiência do desenho dos processos é uma medida absoluta que relaciona o número de linhas de produção independentes com o número de níveis de execução de serviços até a conclusão final do ciclo produtivo analisado. O número de linhas de produção diz respeito à quantidade de “frentes de trabalho” independentes possibilitadas pelo sistema construtivo. O número de níveis indica a quantidade de etapas ou serviços necessários para a conclusão do ciclo de produção com a utilização de determinado sistema construtivo. Assim, para a melhor visualização e identificação destas variáveis, utiliza-se o diagrama de precedência de processos, ferramenta usualmente utilizada para o mapeamento e para a análise da função produção.

Pode-se observar que, segundo os requisitos de desempenho apresentados, a melhor eficiência de um desenho de processos de produção é aquela que possibilita a conclusão do produto final no menor número de etapas ou serviços e, do mesmo modo, a possibilidade da execução de várias frentes de trabalho simultaneamente.

### 2.1.3.2. Indicador de Flexibilidade da Produção.

A medida da flexibilidade da produção procura identificar, dentro ciclo de produção analisado, a capacidade que os processos intrínsecos do sistema têm de admitir alterações no seqüenciamento das atividades e serviços sem que ocorram prejuízos no desempenho do sistema do ponto de vista do número de níveis de produção. A necessidade de flexibilização da produção pode ser decorrente de uma customização do produto final, de uma alteração no projeto, da necessidade de aumento do número de frentes de trabalho, da necessidade de aumento do volume de produção, etc. Assim, o sistema construtivo deve possuir uma certa “tolerância” em relação ao adiantamento ou retardamento de serviços e ao aumento do volume de produção sem que isso signifique uma total reestruturação dos processos da função produção.

Pode-se identificar possíveis retardamentos da produção no diagrama de precedências e quantificá-los de acordo com o número total de níveis de produção que podem ser postergados ou adiantados (níveis de produção ajustáveis). Assim, a flexibilidade de frentes de trabalho (FFT) pode ser estimada indiretamente pela relação entre o número de níveis de produção do ciclo analisado e o número de níveis ajustáveis.

O número de níveis de produção ajustáveis significa simplesmente a contagem geral da quantidade de níveis de produção (identificados no diagrama de precedência de processos) nos quais os serviços ou atividades do sistema construtivo podem ser postergados ou adiantados sem que haja um prejuízo no tempo de ciclo intrínseco total, isto é, no número total de níveis de produção do sistema.

### 2.1.3.3. Indicador do Grau de interdependência de Processos do Sistema Construtivo.

O grau de independência de processos (GIP) do sistema construtivo diz respeito ao número total de interfaces entre os processos de um determinado ciclo analisado. Trata-se simplesmente da análise do diagrama de precedência de processos e da contagem do número de processos e relacioná-lo com o número de ligações entre eles.

### 2.1.3.4. Indicador do Grau de Habilidade Exigido da Mão de Obra.

O método propõe uma avaliação qualitativa da habilidade da mão de obra que determinados serviços ou atividades intrínsecas do sistema construtivo exigem. Essa avaliação baseia-se na seguinte classificação das operações em ordem crescente em exigência de habilidade: transporte, locação, conformação, ajuste e acabamento.

### 2.1.3.5. Indicador do Grau de Dependência do Sistema Construtivo pelo Mercado Fornecedor de Materiais.

A existência de dependência do sistema construtivo por um tipo de material específico influencia, em geral, a política de relacionamento que a empresa construtora deve assumir com relação aos fornecedores desse material. Dependendo de sua intensidade, a empresa deve buscar uma relação de parceria mais ou menos efetiva com os fornecedores, tentando agilizar o processo de suprimentos da obra e evitando problemas na conclusão dos processos e das operações no canteiro.

A medida do grau de dependência do mercado fornecedor de materiais simplesmente verifica a quantidade de insumos, estabelecidos pela tecnologia desenvolvida, que possuem importância destacada, tanto financeira quanto física, no desenvolvimento da construção, e que não podem ser substituídos por outro material por motivos técnicos. A importância financeira pode ser identificada pela análise das curvas ABC do orçamento relativo a um determinado ciclo repetitivo de construção. A física, por sua vez, é verificada através da análise do diagrama de precedências.

### 2.1.3.6. Indicador de Variedade de Materiais no Sistema.

A maior ou menor complexidade de gerenciamento de materiais é conseqüência, em parte, do número de diferentes insumos materiais que são necessários para a execução dos processos de produção. Em geral, quanto maior esse número, mais complexo tende a ser o gerenciamento dos suprimentos, e, em conseqüência, maior será a suscetibilidade do sistema de sofrer perdas por atraso de materiais, perdas por necessidade de estoques e perdas por transportes intermediários.

A determinação desse indicativo pode ser realizada a partir da análise do diagrama de precedência de processos de um ciclo de produção e da listagem dos diferentes insumos materiais utilizados pelo sistema de produção ao longo desse mesmo ciclo. Deve-se então relacionar a quantidade desses diferentes insumos com o número total de etapas de todos os processos constituintes do ciclo produtivo analisado, obtendo-se, assim, o indicativo da variedade de materiais no sistema em análise.

### 2.1.3.7. Indicador do Grau de Padronização do Sistema Construtivo.

Determinação do número de subelementos padronizados do sistema analisado em relação ao total de subelementos utilizados e determinação do número de processos padronizados em relação ao número total de processos do sistema analisado.

### 2.1.3.8. Indicador do Grau de Externalização da Produção.

Relaciona o número de processos realizados fora do canteiro com o número total de processos de um determinado ciclo de produção do sistema construtivo.

### 2.1.3.9. Indicador do Peso dos Subelementos Padronizados.

Medida qualitativa que verifica o peso dos principais subelementos padronizados do sistema construtivo analisado.

## 2.2. Aplicação do Método Proposto

O método proposto foi aplicado em um sistema construtivo de uma construtora durante a construção de habitações de baixo custo em duas tipologias construtivas diferentes: casas térreas e edifícios com quatro pavimentos. O sistema analisado é tradicional racionalizado. Utiliza lajes pré-moldadas, janelas prontas, portas prontas, peitoril pré-moldados e, através de dispositivos relativamente simples, consegue evitar o uso intensivo de madeira para confecção de formas. Durante uma semana, aplicaram-se entrevistas, realizaram-se filmagens e fotografias e analisaram-se dados específicos de cronogramas e orçamentos dos dois canteiros. Após minuciosa e criteriosa análise, foi construído um diagrama de precedências detalhado dos processos de produção do sistema construtivo e então aplicou-se os indicadores elaborados. Entretanto, o indicador relativo aos requisitos de segurança do trabalho e ergonomia, o peso dos subelementos padronizados, não pode ser quantificado por falta de recursos físicos. Abaixo temos a relação dos resultados alcançados e alguns comentários.

- Eficiência do Desenho dos Processos: 0,66 (variação entre 0 e 1, sendo 0 o melhor valor para a gestão de processos) – significa que o sistema possui uma linha principal significativa de precedências entre atividades;

- Flexibilidade de Frentes de Trabalho: 0,37 (variação entre 0 e 1, sendo 0 o melhor valor para a gestão de processos) – indica que o sistema possui alguns serviços que podem ser realizados em diversas etapas do ciclo produtivo;

- Grau de Interdependência entre Processos: 0,75 (variação entre 0 e 1, sendo 1 o melhor valor para a gestão de processos) – indica que não há muitas interfaces entre os processos de produção;

- Variedade de Materiais do Sistema: 0,86 (variação entre 0 e 1, sendo 0 o melhor valor para a gestão de processos) – indica que há muitos materiais diferentes sendo utilizados num número de processos não tão grande, o que é ruim para gerenciar;

- Grau de Dependência pelos Fornecedores: 5 (lajes, blocos, cimento, janelas, portas) – indica que deve haver preocupação quanto a relação com os fornecedores desses insumos. Talvez uma parceria seja necessária nos casos de pouco disponibilidade regional;

- Habilidade da Mão de Obra: transporte (35); locação (13); conformação (12); ajuste (16); acabamento (19). – indica uma tendência a alta complexidade das operações e um excesso de transporte intrínseco na tecnologia utilizada.

Nota-se que a interpretação dos indicadores deve ser realizada, no caso dos indicadores quantitativos, comparativamente, isto é, em comparação com o sistema tradicional ou com outro qualquer. Além disso, deve-se considerar a origem de cada indicador e sua relação com os requisitos estabelecidos.

## 2.2.1. Análise das Aptidões Competitivas do Sistema Construtivo Analisado

Tendo em mãos os resultados dos indicadores de desempenho do método desenvolvido para o sistema construtivo analisado, deve-se checar a adequação das características dos processos intrínsecos do mesmo em relação às prioridades competitivas da empresa. Tendo como base os campos de competição preço, produto, prazo, assistência e imagem (CONTADOR, 1995), definiu-se os principais domínios para a análise das aptidões competitivas de sistemas construtivos que sofrem influências diretas dos processos de produção. São eles: o custo do produto final, o prazo de entrega do produto, a flexibilidade de produção e a inovação. A inovação, por sua vez, é considerada aqui como inovação na organização da função produção, mesmo porque este tipo de inovação é o que surte os melhores efeitos sobre o desempenho competitivo na construção (AMORIM, 1996).

O sistema construtivo analisado teve um desempenho em processos melhor que o observado no sistema construtivo tradicional, principalmente nos campos prazo e custo. A dependência pelo mercado fornecedor, entretanto, é maior em relação ao sistema tradicional, havendo a necessidade de formação de parcerias com os fornecedores de blocos e lajes pré-moldadas. Dentro das prioridades competitivas da empresa, entretanto, o sistema se adapta com sucesso em relação ao sistema tradicional.

O quadro nº1 ilustra as principais características competitivas influenciáveis pela pelos processos de produção intrínsecos a sistemas construtivos e a interpretação do valor obtido para o sistema analisado. Para tanto, utilizou-se o desempenho relativo ao sistema tradicional.

| Indicador | Custo Final | Prazo de Entrega | Flexibilidade | Inovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiência do Desenho dos Processos | Melhor | Melhor | Pior | Pior |
| Flexibilidade de Produção | Melhor | Melhor | Melhor | Melhor |
| Interdependência de Processos | Melhor | Melhor | Melhor | Melhor |
| Variedade de Materiais | Melhor | Melhor | ----- | Pior |
| Dependênia por Fornecedores | Pior | Pior | Pior | Pior |
| Habilidade de Mão de Obra | Igual | ---- | ---- | Igual |
| Padronização do Sistema Construtivo | Não observado | Não observado | Não observado | Não observado |
| Externalização da Produção | Não observado | Não observado | Não observado | Não observado |

Quadro nº1: Desempenho do Sistema Analisado em Relação ao Sistema Tradicional

Pode-se observar que o sistema construtivo analisado adapta-se melhor que o sistema tradicional para o atendimento principalmente de duas prioridades competitivas: custo e prazo do produto final. No caso analisado, a tecnologia utilizada atende melhor às prioridades competitivas estabelecidas pela empresa do que o sistema tradicional. Entretanto, para a definição da tecnologia ótima de construção, a empresa deve estabelecer comparações com outras tecnologias disponíveis no mercado, tais como sistemas com uso intensivo de pré-moldados.

# 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição da tecnologia construtiva segundo os processos de produção e seus reflexos sobre as dimensões competitivas pode ser realizada utilizando-se o método descrito anteriormente. Deve-se também, por outro lado, avaliar as outras dimensões envolvidas nas escolhas tecnológicas, tais como os aspectos de sustentabilidade em relação ao meio ambiente, os aspectos técnicos (desempenho de acordo com as Normas Técnicas) e os aspectos sociais (impacto social referente ao uso de determinada tecnologia: empregos, educação, etc.). Lembra-se também que todo o processo de definição da tecnologia construtiva deve estar embasado numa estratégia de operações condizente com as forças internas da empresa construtora e com as realidades do ambiente externo.

# 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, S.L., Inovações tecnológicas nas edificações: papéis diferenciados para construtores e fornecedores. Gestão & Produção, Vol. 3, Nº3, UFSCar, 1996.

CONTADOR, J.C., Campos da Competição, Revista de Administração, Vol. 30, Nº 1, Jan./Mar. 1995.

GRANT, R.M., KRISHMAN, R., SHANI, A.B. & BAER, R., Appropriate Manufacturing Technology: A Strategic Approach, Sloan Management Review, Fall 1991.

JELINEK, M. & GOLDHAR, J.D., The Interface Between Strategy and Manufacturing Technology, Columbia Journal of World Business, Spring 1983, p. 28-36.

KOSKELA, L., Application of the New Production Philosophy to Construction. Technical Report # 72. Center for Integrated Facility Engineering. Department of Civil Engineering. Stanford University. 1992. 75 p.

KOSKELA, L., Lean Production in construction. In: Lean Construction. Luis Alarcón, Ed. Ed. A. A.Balkema Publishers, Netherlands, 1997. pp. 1-9.

KRAJEWSKI, L.J. & RITZMAN, L.P., Operations Management. Strategy and Analysis. Ed. Addison-Wesley - 3ª Edição. USA, 1993. 904p.

SILVA, M.A.C., Metodologia de seleção tecnológica na produção de edificações com o emprego do conceito de custos ao longo da vida útil. São Paulo, EPUSP, 1996. Tese de Doutorado.

SKINNER, W., Manufacturing - Missing Link in Corporate Strategy, Harvard Business Review, May-June 1969.